立磨安装技术

张瑞（中国十五冶金建设集团有限公司）

【摘要】立磨属于厂内大型设备，安装质量的好坏直接决定能否生产及产量，减速机安装的找平、找正步骤为该设备安装的核心，直接影响生产过程中的设备振动和设备的使用寿命。

【关键词】立磨、减速机、水平度、振动、液压系统

引言

我公司安装的水泥厂、冶炼厂内都有大型设备立磨的安装，它将小块物料磨成细粉，便于输送及烧结。国内一般2500t/d的生产线立磨规格为HRM3400E，减速机单重为53t，为厂内单件设备最重，安装高度在±0.0m地面上，由于单件太重，根据施工场地条件，一般采用150t吊车进行吊装。本文就蒙古蒙欣水泥厂2500t/d生产线原料立磨安装所摸索出的经验进行了总结，为今后承接类似工程的施工提供借鉴的依据。

1工程简介

蒙古蒙欣巴音嘎啦有限公司100万吨/年水泥厂项目位于蒙古国首都乌兰巴托南60公里处，是我公司再次与中国建材合作施工的项目。生料立磨安装位置位于生料粉磨子项，周边建筑物较多，影响设备吊装，因此根据现场吊装条件只能采用单台大型吊车进行吊装。

2立磨技术参数

该生料立磨规格为HRM3400E，安装基础高度为±0.0m，，设备总重约470吨，主电机型号YRKK710-6，功率1800KW，主减速机单重53t，磨盘单重41.4t。

3施工顺序

4立磨安装

4.1基础验收

基础验收工作是设备安装工作中一个主要工序，基础验收时应与甲方、监理单位相关人员共同对设备基础进行验收。

验收标准为设备图和工艺图的各种尺寸、强度要求。

检查基础的外形尺寸、标高、中心线、基础孔的几何尺寸及相互位置尺寸，并做好检查记录。

检查混凝土基础表面，不准有蜂窝、孔洞、露筋、裂纹等影响基础强度的弊端。混凝土的养护期和强度必须达到设计、规范的要求。

设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净,放置垫铁部位的表面应凿平、铲除麻面。

4.2基础划线

根据土建或建设单位给定的基准点和基准线，按施工图纸要求，用经纬仪、盘尺、钢板尺、钢丝（φ0.5mm）等工具一次划出基座的纵横中心线.

基础放线应符合下列要求：

同一中心线各中心标板的中心允许偏差不0.5mm。

两基础上横向中心线距离偏差不得大于±1mm。

基准点标高允许偏差为0.5mm。

划线完毕后，在预埋的标板上打样冲眼。

4.3垫铁布置及砂墩制作

垫铁的布置按厂家要求进行布置，至少保证在地脚螺栓两侧各放一组垫铁。垫铁在安放前，一定要清洗干净、规整，并铲除毛刺和凹凸不平现象。垫铁与垫铁之间，垫铁与底座之间紧密贴合，接触面积不得少于接触面的70%，不得有松动现象；垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过地脚螺栓孔。

水泥砂墩垫铁施工程序和方法

a、根据水泥砂墩、垫铁的规格，用薄钢板制作外模，外模形状采用倒梯形。

b、在设备基础上画出垫铁安放的位置，将基础表面凿毛，并用水冲洗干净。

c、将425#硅酸盐水泥与中砂按比例拌匀，把拌匀的水泥砂浆一层层铺到座浆窝中，每铺一层用锤捣实一层，一般以三层为宜，直至捣出水为止。

d、将制作好的平垫铁捣入砂墩内，平垫铁上表面必须高于砂墩上表面，一般应高于5mm左右。

4.4主机基座安装

主机基座分四部份从制造厂运输至现场，在制造厂经过预装并做标记，在现场安装时应参照预装时所做的标记。

在搭设好的钢平台上进行主机基座的组对，用地规和卷尺来测量中心位置，测量时，以张紧装置下铰点为参照，关键尺寸应和设计尺寸相符合，用水准仪测量基座上表面水平度，使其符合设计要求。

上述工作完成后，各分点应正确定位并搭焊，然后进行正式焊接，在焊接时应避免出现扭曲现象，在减速机底座安座与装之前，将主机与减速机底座接触部分的所有焊口磨平。

主机基座的找正

将主机基座与支承座工字钢垫铁先联接好，然后将工字钢基座放置在一次灌浆上平面的指定位置，并将地脚螺栓放入地脚螺栓孔内,利用钢丝线坠及水准仪找正基座，通过在工字钢垫底部加垫各种规格的垫片来调整基座的水平度，待其中心位置及水平度达到技术要求后，将其用螺栓固定。

4.5减速机底座安装

将减速机底座安装在主机基座上之前，应除去减速机底座下表面及主机基座上表面上的锈、漆和脏物，确保接触面清洁平滑，减速机底座落于主机基座上之后，焊接螺栓耳板，并通过螺栓将减速机底座固定在主机基座上。

利用经纬仪及水平仪调整减速机底座的位置及水平度，与主机基座之间的间隙用垫片垫实,允许偏差为0.05mm/m.

在固定状态下，减速机底座的位置及水平度达到技术要求后，按图纸要求、将减速机底座焊接到主机基座上，应尽量避免产生应力与扭矩。

焊接完成后，对减速机底座进行复测。 如发现减速机底座标高及水平位置超差，应进行重新调整。用水平仪复测平面度如发现有超差，必须通过现场磨光重新加工, 允许偏差为0.05mm/m.

减速机底座安装完毕后，将止动片和螺栓盒安装到位。

主电机底座按图纸要求安装就位，并将其轴向位置,高度,中心线用适当的仪器调整准确。并与减速机底座焊接在一起。

进行灌浆工作在主机基座的较低部位和减速机底座内部，用混凝土灌浆，灌浆层须低于主机基座上平面30mm，以便磨机壳体焊接在基座上，从减速机底座上部开口处灌入混凝土适当振动，以保证底座内部被灌满。

4.6减速机的安装

安装前先对其与减速机底座的接触面进行彻底清理，无油漆、油污、无锤击现象。利用吊车吊到位，放置正确位置，确保与磨机轴线对齐，用塞尺检查减速机与减速机底板的紧密程度，最大间隙不得超过0.05mm,用限矩搬手紧固T型螺栓，现场配钻销孔，装入定位销，进行精确定位，确认无误后，用四个楔子将其楔紧。

根据厂家资料，主减速机净重53t。根据现场基础情况，基础周边全部回填并压实，吊车位置再用厚钢板铺路，吊装直接就位。吊车选择现场租赁的最大吊车220t汽车吊，钢丝绳的选用根据钢丝绳计算公式和现场其它大型设备吊装要求选择6×37+1-52.0-1670的钢丝绳。

4.7壳体的安装

在钢平台上先将壳体下部组对，进行尺寸调整并定位点焊，将其支撑固定，焊接。

焊接完毕后，将中部与底部通过螺栓把合固定，经方位及尺寸调整好后，校准焊接，焊接完毕后，将把合板割掉，打磨平整，将两个进风口与物料排风焊接壳体上。

将其吊装到基础支架上，其中心与减速机中心精确找正，确保技术要求，并进行方位调整校正后，焊接在基础支架上，焊接完毕后，完成灌浆。

混凝土硬化后，将壳体上部（预先装好进料溜子及部分壳体衬板）安装在壳体中部，并进行焊接，接着补齐壳体衬板。安装上部前宜先进行液压缸安装。

4.8液压缸的安装

液压缸应预先装配，准确地插入铰支螺架中用栓固定好，并将其固定在壳体上以防倾倒。

4.9磨盘部安装

根据厂家到货资料，磨盘净重41.3t，钢丝绳选用规格型号为6×37+1-52.0-1670的钢丝绳，吊车选用现场220t汽车吊。

首先在壳体上安装迷宫式密封环，再在磨盘上安装分离密封环和刮料板，用吊车绝对水平地把磨盘吊到位，彻底清理干净磨盘与减速机的两接触面，确定好方位，平稳下落到减速机上，检查其接触面的间隙，确认在允许间隙0.05mm以内，然后将螺栓用规定力矩将磨盘坚固在减速机上。

4.10磨盘衬板安装

首先将防护罩安装好，而后按衬板编号顺序将其安放磨盘上，保证接触面及各衬板间的间隙固定要求，用夹紧环通过螺栓坚固衬板（用规定扭矩）。

4.11磨辊的安装

首先安装磨辊支架，提起防护罩上的中心柱子，用螺栓固定好，再把支撑固定在中心柱子上，同时在磨辊上装上托架。

将磨辊吊放置于研磨轨道上，销子将其与磨辊支架相连接，并使其与垂直方向大致150角。

将辊窝清理干净，涂抹润滑脂后放置圆柱子。

4.12离心式空气选粉机的安装

4.12.1选粉机下部安装

按照编号将选粉机下部各部分放置在钢平台上进行组对、焊接、焊接完之后，安装衬板，然后将其吊放在架体上，与架体之间嵌入密封绳，将选粉机底部用螺栓固定到磨机架体上。

4.12.2选粉机上部安装

先将带轮轴和叶片的选粉机转子放置在立磨压力架上，然后将在地面钢平台上组对焊接并已装上衬板的上部安装到下部上方，之间嵌入密封绳，并用螺栓将其固定在下部上。安装出口风管及传动装置管道，找正并焊接。

4.13磨机驱动装置的安装

（1）将电机底板固定在主电机基座上。

（2）将与主减速机和辅减速机联接的两个半球联轴器分别热装在主电机两端。

（3）将主电机吊放在底板上并依据技术要求进行找正。

中心标高的调整用垫片来实现，轴向位置的调整则利用底座上的长形孔，当高度偏差较大时，则采用较厚的垫片而不用若干个薄垫片，电机调整好后，在电机底座和电动机基座间钻销钉，在电机空载测试前，不能联接主电机与减速机间的联轴器。

（4）辅助减速器的输出轴通过超越离合器与主电机副轴相联。

辅助减速器的中心高位置用垫片调整，调整好之后安装超越离合器。

（5）磨机主减速机供油装置的安装

严格按照图纸及说明书的要求进行施工，确保管路的安装清洁，无渗漏现象。

4.14冷却、液压、润滑系统安装

4.14.1液压、润滑的部位

生料磨液压系统为磨辊液压缸、检修液压缸工作，主要部件包括独立液压站、蓄能器、液压臂、液压管配件等。用于磨辊液压臂升降动作来控制磨辊加压或抬出来至检修位，管道安装量大，每根液压臂均有三对进出口管道。

生料磨润滑系统分为主减速机润滑系统、磨辊润滑系统、主电机润滑系统。其中主减速机润滑系统有高压润滑和低压润滑，高压润滑是给减速机内轴瓦顶升工作，低压润滑是给齿轮润滑工作。

4.14.2液压、润滑系统安装工序

材料设备进场验收→管段、管件加工、酸洗除锈、防腐→测量放线→管道安装→液压、润滑装置安装→试压、冲洗。

4.14.3管段、管件加工

液压管采用切割机进行切割，润滑、冷却水等其他管道碳钢管采用气割，气割加工破口后，必须除去破口表面的氧化皮、熔渣及影响焊接头质量的表面层，并将凹凸不平处打磨平整。焊件坡口形式加工成“V”型，其形式和规格如下表：

| 厚度 （mm） | 坡口名称 | 坡口形式 | 坡口尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间隙 c（mm） | 钝边 p（mm） | 坡口角度 α（°） |
| 3～10 | V型坡口 |  | 0～2 | 0～2 | 65～75 |

4.14.4酸洗除锈

液压、润滑管段（件）需采用槽式酸洗法进行酸洗、钝化处理。首先采用8mm钢板制作3个10米长×0.5米宽×0.5米高的槽子，这三个槽子分别为酸洗槽、中和槽及钝化槽。酸洗槽内为12～15%盐酸溶液，中和槽内为8～15%石灰石溶液（或其它碱液），钝化槽内为管内工作介质液压/润滑油。将制作好的槽子运到现场空余场地，将管材分类堆放好，首先将管道在12～15%盐酸洗液里浸泡，大口径管道还必须来回转动，浸泡时间约4～6小时，酸洗完毕后再把管道放在中和槽中清洗，大口径管道还需要来回转动充分浸泡，浸泡10～15分钟后，取出放入钝化槽中加油钝化，让润滑油在管道内外表面形成一层薄膜，与外界空气隔离，更好的保护管道。取出来晾干后再用压缩空气将管道吹干。为避免杂物进入管道内，管道两头用塑料膜封闭。

4.14.5试压、冲洗

管道压力（强度）试验

1）管道系统试验前，应符合下列要求：

（1）管道系统施工完毕，并符合设计要求和本规范的有关规定；

（2）对管道、补偿器和其它附属构筑物等进行外观检查；

（3）支吊架安装工作完毕；

（4）管道系统在严密性试验应做检查的部位不得涂漆或保温；

（5）管道试验用的压力表不少于两块，并经过检验校正，其精度等级不应低于 1.5 级 , 其刻度上限值宜为试验压力 1.5～2 倍；

（6）结束焊接及热处理工作，并经检验合格；

（7）试验前应将不参加试验的设备、仪表、消火栓等加以隔离。

2）压力试验

本工程中液压管道压试验介质为工作油，试验压力为16.0Mpa；润滑管道压力试验介质为工作油，高压油管试验压力为8Mpa，低压油管试验压力为0.6MPa。在进行压力试验前，首先要做好管路循环措施，即将管路末端短接，形成回路。

实验介质温度为35~50℃为宜，环境温度不宜低于5℃。试验时轻轻敲击管道，给管道加压时应缓缓升高，首先升至试验压力的50%，经过检查，如无泄露及异常现象，继续按试验压力的10%逐级升压，直至强度试验压力。达到试验压力后，稳压10分钟，再将实验压力降至设计压力，保压30min，并沿管道系统进行检查，法兰、阀门等连接部位无泄漏，目测管道无变形，无压降，即认为压力试验合格。

5劳动力组织

| 工种 | 技术人员 | 钳工 | 电焊工 | 起重工 | 测量工 | 辅工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |

6测量工机具

| 序号 | 机具名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精密水准仪 | 0．02 | 台 | 1 |  |
| 2 | 经纬仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 框式水平仪 | 0.02 | 台 | 2 |  |
| 4 | 平尺 | L=2000，0.02 | 台 | 2 |  |
| 5 | 百分表 | ∮100 | 块 | 4 |  |
| 6 | 游标卡尺 | L=600 | 把 | 1 |  |
| 7 | 平尺 | L=6000 | 件 | 1 |  |
| 8 | 塞尺 | L=600 | 把 | 2 |  |
| 9 | 电动液压扭力扳手 | N=20000N * m | 套 | 1 |  |

7结束语

立磨设备安装是水泥厂、冶炼的主机设备，由于单件设备重量大，对于项目部最大的吊车、钢丝绳的选用起决定性作用。立磨同心度调整的好坏直接影响到该设备的运行寿命。因此，安装该设备前应与厂家仔细沟通，了解该厂家生产的立磨的特点、核心，并在安装过程中严格把控。通过蒙欣水泥厂原料立磨的安装，丰富了我们安装施工经验，提高了我们的安装水平，为公司今后承接类似工程提供了宝贵经验。